## Guia
MIGA & MIEL ¦ HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO
Plantilla inicial para el equipo. No supone trabajo completado ni emociones registradas.
Herramienta | Dónde se configura | Qué contiene este archivo | Evidencia solicitada (sugerida)
Kanban | Trello (tablero compartido) | 12 historias, puntos, sprints, responsables y estado inicial | Captura de las 4 columnas y tarjetas con responsables
Niko-niko | Esta hoja o Google Sheets compartido | Registro diario por integrante y caritas (vacío hasta que cada uno responda) | Captura de la tabla con registros verdaderos
Burndown | Esta hoja de Excel | 45 puntos de historia y gráfica ideal/real para 8 semanas | Captura de la gráfica y registros de avance real
Repositorio | GitHub | Guía de alta, archivos y evidencia de versiones | Enlace al repositorio + captura de archivos y commits
Cómo utilizar el archivo
1. En Kanban, asignar responsables; cambiar el estado conforme avancen.
2. Replicar las tarjetas en Trello para que todo el equipo vea el tablero compartido.
3. En Niko-niko, sustituir Integrante 1–4 por nombres reales (agregar o quitar integrantes si hace falta).
4. Al final de cada día trabajado, cada integrante registra su ánimo; no inventar datos.
5. En Burndown, llenar 'Puntos pendientes reales' en cada fecha de revisión; la gráfica se actualiza.
6. En GitHub, crear un repositorio y subir el archivo index.html del prototipo elegido.
Nota: plan de ejemplo basado en los cuatro sprints propuestos (26/oct–18/dic/2026). Ajusten fechas a las de su curso.

## Kanban
TABLERO KANBAN ¦ MIGA & MIEL
Actualizar responsable y estado solo cuando el equipo realmente avance; tablero espejo de Trello.
Historias | Puntos totales | Puntos terminados |  | Puntos pendientes | % avance
12 | 45 | 37 |  | 8 | 82.22%
ID | Historia de usuario | Prioridad | Puntos | Sprint Planificado | Responsable | Estado | Depende de | Nota / evidencia
HU08 | Iniciar sesión como administradora | Imprescindible | 3 | Sprint 1 | Francisco Bracamontes | Terminado | —
HU09 | Administrar catálogo de pasteles | Imprescindible | 5 | Sprint 1 | Francisco Bracamontes | En revisión | HU08
HU01 | Consultar catálogo de pasteles | Imprescindible | 3 | Sprint 1 | Francisco Bracamontes | En revisión | HU09
HU03 | Personalizar un pastel | Imprescindible | 5 | Sprint 2 | Francisco Bracamontes | Terminado | HU01
HU10 | Gestionar fechas de recepción de pedidos | Imprescindible | 3 | Sprint 2 | Francisco Bracamontes | Terminado | HU08
HU04 | Consultar fechas disponibles | Imprescindible | 3 | Sprint 2 | Francisco Bracamontes | Terminado | HU10
HU05 | Enviar solicitud de pedido | Imprescindible | 5 | Sprint 3 | Francisco Bracamontes | Terminado | HU03, HU04
HU11 | Revisar solicitudes y elaborar cotizaciones | Imprescindible | 5 | Sprint 3 | Francisco Bracamontes | Terminado | HU05, HU08
HU06 | Consultar y aceptar cotización | Imprescindible | 3 | Sprint 4 | Francisco Bracamontes | Terminado | HU11
HU12 | Organizar pedidos y actualizar su estado | Imprescindible | 5 | Sprint 4 | Francisco Bracamontes | Terminado | HU06, HU08
HU02 | Consultar detalles de un pastel | Importante | 2 | Sprint 3 | Francisco Bracamontes | Terminado | HU01
HU07 | Consultar estado del pedido | Importante | 3 | Sprint 4 | Francisco Bracamontes | Terminado | HU05, HU12
[5 empty] | Flujo: | Por hacer → En proceso → En revisión → Terminado

## Niko-Niko
NIKO-NIKO ¦ ÁNIMO DEL EQUIPO
😊 Bien · 😐 Regular · 🙁 Difícil. Cada integrante registra su ánimo al terminar la jornada; es voluntario compartir detalles.
Fecha | Sprint | Integrante | Estado de ánimo(Bien, Regular o Difícil) | Observaciones (opcional) | Bloqueo que necesita apoyo | Indicador | Valor
2026-10-16 | Preparación | Francisco Bracamontes | 😊 Bien | Elaboración de historias de usuario de la pastelería. | Ninguno | Registros capturados | 3
2026-10-21 | Preparación | Francisco Bracamontes | 😊 Bien | Desarrollo y revisión de prototipos clickeables. | Ninguno | Días buenos | 3
2026-10-29 | Sprint 1 | Francisco Bracamontes | 😊 Bien | Configuración del tablero Kanban en Trello y revisión de historias de usuario. | Ninguno | Días regulares | 0
[6 empty] | Días difíciles | 0

## Burndown
BURNDOWN CHART ¦ 6 SEMANAS
La línea real NO se inventa: escribir los puntos que falten en cada fecha. El gráfico distingue plan vs avance.
Total puntos | Semanas | Puntos hoy (Kanban) | Hechos (Kanban)
45 | 6 | 8 | 37
Semana | Fecha de revisión | Restante ideal | Restante real (editar)
0 | 2026-10-26 | 45 | 45
1 | 2026-10-29 | 37.5 | 8
2 | 2026-11-09 | 30
3 | 2026-11-16 | 22.5
4 | 2026-11-23 | 15
5 | 2026-11-30 | 7.5
6 | 2026-12-04 | 0
Solo ingresar avances reales en la columna amarilla. Nunca asignar 0 antes de terminar el proyecto.

## Repositorio
REPOSITORIO DE CÓDIGO ¦ GITHUB
El repositorio remoto se debe crear en la cuenta GitHub del equipo. Este archivo es únicamente una guía y checklist.
Paso | Acción | Cómo hacerlo | Completado
1 | Crear cuenta / ingresar | https://github.com | Sí
2 | Crear repositorio | New repository → miga-miel-pasteleria → Privado (o público si el profesor lo requiere) | Sí
3 | Subir código | Add file → Upload files → index.html del prototipo elegido | Sí
4 | Crear README.md | Descripción del proyecto, tecnologías, instrucciones de apertura | Sí
5 | Crear .gitignore | Excluir archivos temporales y archivos del editor | No
6 | Invitar al equipo | Settings → Collaborators; agregar las cuentas del equipo | No aplica – Proyecto individual
7 | Realizar cambio y commit | Editar un archivo y registrar un mensaje que explique el cambio | No
8 | Entregar URL y capturas | Compartir la URL (con acceso adecuado) y evidencias | No
Enlace del repositorio (pegar aquí):
EVIDENCIAS: captura de tablero Trello, Niko-niko, gráfica Burndown y pantalla del repositorio con archivos/commits.